## Sheet1
Task | Starting Date | Duration(Days)
Preparation | 2017-09-25 | 14
Specification | 2017-10-09 | 14
Architecture | 2017-10-23 | 28
Planning | 2017-11-23 | 10
Detail Design | 2017-12-03 | 28
Development | 2018-01-03 | 56
Test Plan | 2018-03-03 | 7
Testing and QA | 2018-03-10 | 10
Documentation | 2018-03-20 | 10
2017-09-25